## Kế Hoạch
Ứng Dụng Quản Lý Chi Tiêu
Ngày | Công việc | Thời gian | Mục tiêu | Trạng thái | Ghi chú
| 🚀 Tuần 1: Chuẩn bị & Thiết kế (Ngày 1 - 7) | 2-3h | Thiết lập môi trường làm việc | hoàn thành
Ngày 1 | ✅Cài đặt Node.js, MySQL, XAMPP, môi trường Python | 4h | Hoàn thiện giao diện đăng nhập & đăng ký | hoàn thành
Ngày 2 | ✅Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng ký (Qt/QML) | 4h | Hoàn thiện giao diện chuyển tiền | hoàn thành
Ngày 3 | ✅Thêm OTP, mã PIN khi thanh toán (Qt/QML) | 4h | Hoàn thiện giao diện lịch sử giao dịch | hoàn thành
Ngày 4 | ✅Thiết kế giao diện chuyển tiền, rút tiền (Qt/QML) | 4h | Hoàn thiện giao diện thống kê | hoàn thành
Ngày 5 | ✅Thiết kế giao diện lịch sử giao dịch (Qt/QML) | 3h | Xây dựng database chuẩn | hoàn thành
Ngày 6 | ✅Thiết kế giao diện thống kê thu chi (Qt/QML) |  |  | hoàn thành
Ngày 7 | ✅Xây dựng database MySQL (Users, Transactions, Logs) |  |  | hoàn thành
📊 Báo cáo tuần 1
⚙️Tuần 2: Backend + API (Ngày 8 - 14)
Ngày 8 | Viết API đăng ký, đăng nhập (Node.js, Express.js) | 4h | Đăng ký & đăng nhập người dùng | hoàn thành
Ngày 9 | Viết API xác thực OTP khi đăng nhập (Node.js) | 4h | Bảo mật đăng nhập với OTP
Ngày 10 | Viết API chuyển tiền, kiểm tra số dư (Node.js) | 4h | Thực hiện giao dịch chuyển tiền
Ngày 11 | Viết API lấy danh sách giao dịch (Node.js) | 3h | Lấy lịch sử giao dịch theo user
Ngày 12 | Kết nối Qt với API đăng ký, đăng nhập (QtNetwork, QJson) | 5h | Hiển thị số dư theo thời gian thực | hoàn thành
Ngày 13 | Kết nối Qt với API chuyển tiền (QtNetwork, QJson) | 3h | Đảm bảo API chạy ổn định
Ngày 14 | Kết nối Qt với API lấy danh sách giao dịch (QtNetwork, QJson) | 2h | Tổng hợp & trình bày API đã hoàn thành
🎨 Tuần 3: Kết nối API với Qt/QML (Ngày 15 - 21)
Ngày 15 | Mã hóa mật khẩu, chống SQL Injection (bcrypt, hash) | 4h | Xây dựng API backend
Ngày 16 | Tích hợp giao diện với API đăng ký, đăng nhập | 4h | Tích hợp API vào giao diện | hoàn thành
Ngày 17 | Tích hợp giao diện với API chuyển tiền, kiểm tra số dư | 4h | Kiểm thử, bảo mật, và hoàn thiện
Ngày 18 | Tích hợp giao diện với API lấy danh sách giao dịch | 5h | Cài đặt môi trường & thiết kế UI
Ngày 19 | Thêm phân tích chi tiêu bằng Python ML (Pandas, Matplotlib) | 4h | Xây dựng API backend
Ngày 20 | Hiển thị biểu đồ thống kê trong QtCharts | 4h | Tích hợp API vào giao diện
Ngày 21 | Tối ưu giao diện Qt/QML, kiểm tra UI/UX | 2h | Kiểm thử, bảo mật, và hoàn thiện,Xây dựng API backend
Tuần 4: Kiểm thử, bảo mật & báo cáo (Ngày 22 - 30)
Ngày 22 | Kiểm thử API (Postman, kiểm tra JSON) | 3h | Tích hợp API vào giao diện
Ngày 23 | Kiểm thử giao diện Qt (Test lỗi kết nối, dữ liệu) | 4h | Kiểm thử, bảo mật, và hoàn thiện
Ngày 24 | Thêm bảo mật nâng cao: OTP khi giao dịch lớn | 4h | Cài đặt môi trường & thiết kế UI
Ngày 25 | Tối ưu mã hóa dữ liệu, tránh lộ thông tin | 4h | Xây dựng API backend
Ngày 26 | Hoàn thiện tài liệu báo cáo dự án | 5h | Tích hợp API vào giao diện
Ngày 27 | Chuẩn bị thuyết trình dự án | 3h | Kiểm thử, bảo mật, và hoàn thiện
Ngày 28 | Tổng kết, kiểm tra lần cuối và nộp báo cáo | 2h | Tổng hợp toàn bộ tiến độ
Chuẩn bị thuyết trình dự án
Tổng kết, kiểm tra lần cuối và nộp báo cáo
Ngày 29 | 📊 Hiển thị biểu đồ thống kê chi tiêu trong Qt/QML (Python) | 4h | Tích hợp phân tích chi tiêu với giao diện Qt/QML |  | Sử dụng Matplotlib để vẽ biểu đồ